## Instrução
COMO PREENCHER
1 | Responda apenas as células de fundo branco, pois as de fundo cinza são de preenchimento automático
2 | Cuidado para não apagar a fórmula de determinadas células. Se fizer isso, desfaça a operação (Ctrl + Z)
3 | Não mescle células
4 | As abas "3. Mapa" e "4. Matriz" são quase totalmente de preenchimento automático, sendo necessário apenas selecionar os eventos de riscos que deseja mostrar
5 | Após o preenchimento, sugere-se ocultar as linhas sem texto

## 1. Ambiente
AMBIENTE
Órgão/entidade
Órgão/entidade
Apetite a Risco
Missão
Visão
Setor
Processo
Processo
Processo mapeado?
Objetivo do processo
Gestor de riscos
Atividades do processo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Análise SWOT do processo
| Forças | Fraquezas
| Oportunidades | Ameaças

## 2. Gerenciamento
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS | [5 empty] | IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES |  | CÁLCULO DO RISCO RESIDUAL |  |  | PLANO DE TRATAMENTO |  |  |  | DATA DE ELABORAÇÃO |  |  | RISCO INERENTE
nº | Nº EVENTO | ATIVIDADE | CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | DESCRIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE | AVALIAÇÃO DO CONTROLE | PROBABILIDADE - FREQUÊNCIA OBSERVADA/ESPERADA | IMPACTO - FATORES DE ANÁLISE | RISCO RESIDUAL | AÇÃO SUGERIDA | RESPOSTA AO RISCO | CONTROLE PROPOSTO | SETOR RESPONSÁVEL | NOME/CARGO DO RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | RISCO DE CONTROLE | RISCO INERENTE
1 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
2 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
3 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
4 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
5 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
6 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
7 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
8 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
9 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
10 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
11 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
12 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
13 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
14 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
15 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
16 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
17 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
18 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
19 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
20 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
21 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
22 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
23 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
24 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
25 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
26 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
27 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
28 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
29 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
30 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
31 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
32 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
33 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
34 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
35 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
36 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
37 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
38 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
39 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
40 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
41 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
42 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
43 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
44 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
45 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
46 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
47 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
48 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
49 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -
50 | [10 empty] | - | [7 empty] | - | -

## 3. Mapa
MAPA DE RISCOS DO PROCESSO: |  |  | 0
Nº EVENTO | ATIVIDADE | RISCO |  |  | NÍVEL DE RISCO | MEDIDAS DE TRATAMENTO | SETOR RESPONSÁVEL
|  | CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS

## 4. Matriz
MATRIZ DE RISCOS (art. 6º, XXVII, Lei 14.133/21)
Nº EVENTO | RISCO |  |  | NÍVELDE RISCO | MEDIDAS DE TRATAMENTO | ALOCAÇÃO
| CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS

## 5. Monitoramento
MONITORAMENTO
Nº EVENTO | ATIVIDADE | CAUSA | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | RISCO RESIDUAL | RESPOSTA AO RISCO | CONTROLE PROPOSTO | SETOR RESPONSÁVEL | NOME/CARGO RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | SITUAÇÃO | RELATO | EVIDÊNCIA

## Apoio (hidden)
2.1. Avaliação dos controles | AVALIAÇÃO DOS CONTROLES |  |  |  |  | 2.2. Cálculo do Risco Residual | CÁLCULO RISCO RESIDUAL | [5 empty] | 2.3. Definição das Respostas | DEFINIÇÃO DAS RESPOSTAS | [6 empty] | 5.1. Situação
| PASSO 03 - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | ESCALA DE PROBABILIDADE | [6 empty] | APETITE | NÍVEL DE RISCO
| NOTA | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE RISCO DE CONTROLE | RISCO DO CONTROLE (RC) | NÍVEL DE CONFIANÇA (Capacidade presumida de mitigação do Risco) |  | NÍVEL | PROBABILIDADE |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | MUITO BAIXO | BAIXO | MÉDIO | ALTO | MUITO ALTO | CRÍTICO
| INEXISTENTE | Não existe, não funciona ou não está implementado. | MUITO ALTO | 1 | 0% |  | 1 | MUITO BAIXA |  | EVENTO RARO. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nem o histórico, nem as circunstâncias indicam essa possibilidade. |  |  |  | MUITO BAIXO | ACEITAR | TRATAR | TRATAR | TRATAR | TRATAR | TRATAR
| FRACO | Controles não formalizados e mal desenhados, baseado na experiência do operador do processo. | ALTO | 0.8 | 20% |  | 2 | BAIXA |  | EVENTO IMPROVÁVEL. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, mas o histórico e as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  |  | BAIXO | ACEITAR | ACEITAR | TRATAR | TRATAR | TRATAR | TRATAR
| MEDIANO | Controles formalizados, mas não mitigam o risco satisfatoriamente, por contemplar apenas alguns aspectos do risco. | MÉDIO | 0.6 | 40% |  | 5 | MÉDIA |  | EVENTO POSSÍVEL. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois o histórico e as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  |  | MÉDIO | ACEITAR | ACEITAR | ACEITAR | TRATAR | TRATAR | TRATAR
| SATISFATÓRIO | Controles implementados, mitigam o risco satisfatoriamente, mas são passíveis de aperfeiçoamento. | BAIXO | 0.4 | 60% |  | 8 | ALTA |  | EVENTO PROVÁVEL. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  |  | ALTO | ACEITAR | ACEITAR | ACEITAR | ACEITAR | TRATAR | TRATAR
| FORTE | Controles mitigam todos os aspectos relevantes do risco, considerado no nível de 'melhor prática'. | MUITO BAIXO | 0.2 | 80% |  | 10 | MUITO ALTA |  | EVENTO ESPERADO. Exceto em situações excepcionais, o evento deve ocorrer, pois as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  |  | MUITO ALTO | ACEITAR | ACEITAR | ACEITAR | ACEITAR | ACEITAR | TRATAR
[14 empty] | CRÍTICO | ACEITAR | ACEITAR | ACEITAR | ACEITAR | ACEITAR | ACEITAR |  | Situação
[7 empty] | ESCALA DE IMPACTO | [6 empty] | APETITE | APLICAÇÃO | [6 empty] | A iniciar
[7 empty] | NÍVEL | IMPACTO |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | MUITO BAIXO | Aceita apenas risco muito baixo. | [6 empty] | Atrasado
[7 empty] | 1 | MUITO BAIXO |  | IMPACTO NULO OU INSIGNIFICANTE. Compromete minimamente o alcance do objetivo/resultado, com necessidade mínima de recuperação. |  |  |  | BAIXO | Aceita risco baixo e muito baixo. | [6 empty] | Concluído
[7 empty] | 2 | BAIXO |  | IMPACTO POUCO RELEVANTE. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo/resultado, com pequena necessidade de recuperação. |  |  |  | MÉDIO | Aceita risco médio, baixo e muito baixo. | [6 empty] | Descontinuado
[7 empty] | 5 | MÉDIO |  | IMPACTO RELEVANTE. Compromete moderadamente o alcance do objetivo/resultado, com razoável necessidade de recuperação. |  |  |  | ALTO | Aceita risco alto, médio, baixo e muito baixo. | [6 empty] | Em andamento
[7 empty] | 8 | ALTO |  | IMPACTO MUITO RELEVANTE. Compromete significativamente o alcance do objetivo/resultado, mas com possibilidade de recuperação. |  |  |  | MUITO ALTO | Aceita risco muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo.
[14 empty] | CRÍTICO | Aceita risco crítico, muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo.
[7 empty] | 10 | MUITO ALTO |  | IMPACTO CATASTRÓFICO. Compromete total ou quase totalmente o alcance do objetivo/resultado, com remota ou nenhuma possibilidade de recuperação.
RESPOSTA A RISCO
NÍVEL DE RISCO
[7 empty] | NÍVEL DE RISCO |  |  | LIMITE INFERIOR |  | LÍMITE SUPERIOR |  | EVITAR | Suspender a atividade devido ao custo desproporcional a empregar, à limitação de recurso, entre outros.
[7 empty] | MUITO BAIXO |  |  | 0 |  | 2 |  | REDUZIR | Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou ambos.
[7 empty] | BAIXO |  |  | 2 |  | 9 |  | TRANSFERIR/COMPARTILHAR | Transferir ou compartilhar uma parte do risco (seguro e terceirização).
[7 empty] | MÉDIO |  |  | 9 |  | 27 |  | ACEITAR | Conviver com o risco mantendo os procedimentos existentes.
[7 empty] | ALTO |  |  | 27 |  | 60
[7 empty] | MUITO ALTO |  |  | 60 |  | 80 |  | ALOCAÇÃO
[7 empty] | CRÍTICO |  |  | 80 |  | -
SETOR PÚBLICO
[7 empty] | MATRIZ DE RISCOS | [6 empty] | SETOR PRIVADO
[7 empty] | IMPACTO | RISCO MÉDIO ( 10 ) | RISCO MÉDIO ( 20 ) | RISCO ALTO ( 50 ) | RISCO MUITO ALTO ( 80 ) | RISCO CRÍTICO ( 100 ) |  | COMPARTILHADO
[8 empty] | RISCO BAIXO ( 8 ) | RISCO MÉDIO ( 16 ) | RISCO ALTO ( 40 ) | RISCO MUITO ALTO ( 60 ) | RISCO MUITO ALTO ( 80 )
[8 empty] | RISCO BAIXO ( 5 ) | RISCO MÉDIO ( 10 ) | RISCO MÉDIO ( 25 ) | RISCO ALTO ( 40 ) | RISCO ALTO ( 50 )
[8 empty] | RISCO MUITO BAIXO ( 2 ) | RISCO BAIXO ( 4 ) | RISCO MÉDIO ( 10 ) | RISCO MÉDIO ( 16 ) | RISCO MÉDIO ( 20 )
[8 empty] | RISCO MUITO BAIXO ( 1 ) | RISCO MUITO BAIXO ( 2 ) | RISCO BAIXO ( 5 ) | RISCO BAIXO ( 8 ) | RISCO MÉDIO ( 10 )
[7 empty] | -- | PROBABILIDADE
COUNTA of
Grand Total